淳安县小额公共资源交易项目申请表

| 项目名称 | 枫树岭镇汪村村来料加工厂房修整工程 | 法定代表人 | 王红昌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 | 枫树岭镇汪村村民委员会 | 项目联系人 | 王红昌 |
| 项目地址 | 汪村村田畈自然村 | 联系电话 | 18757577789 |
| 招标形式 | 公开招标 | 施工图完成情况 | 完成 |
| 土地使用证 | / | 资金来源 | 县移民局 |
| 规划许可证 | / | 预算审批金额 | 132036.00元 |
| 业主单位意见 （附：集体讨 论书面意见） | 村集体意见： 村书记 村委主任 村监会主任 包村干部 （公章） （公章） 年 月 日 |  |  |
| 分管领导 初 审 | 意见： 意见： 国土用地 签字： 审批初审 签字： 年 月 日 年 月 日 |  |  |
| 小额公共资源交易中心审查意见 | 业务科室意见： 年 月 日 签字： 年 月 日 |  |  |
| 小额公共资源交易管理领导小组意见 | 签字： （公章） 年 月 日 |  |  |

注：村民代表决议、预算预审、合同等。

淳安县小额公共资源交易项目招标公告

| 招标单位（公章） | 枫树岭镇汪村村民委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 枫树岭镇汪村村来料加工厂房修整工程 |  |  |
| 项目地址 | 汪村村田畈自然村 |  |  |
| 项目编号 | FSLZ2017016 |  |  |
| 项目预算金额 | 132036.00元 |  |  |
| 招标内容、 数量、用途 | 详见预算书 |  |  |
| 投标人/供应商的资格要求 | 报名条件：通过2017年度上半年淳安县建筑业施工企业诚信考核且注册地在本县范围内建筑装修装饰工程施工总承包资质二级及以上的施工企业单位，县外企业需经进淳备案登记。法定代表人或委托代理人携带资料原件及复印件报名（复印件加盖单位公章）： ①企业营业执照副本、资质证书副本； ②建设行政主管部门核发的安全生产许可证副本； ③建筑工程二级建造师及以上证书（持B证）； ④法定代表人资格证书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。 |  |  |
| 报名日期 | 2017年06月02日至2017年06月08日16时00分止 |  |  |
| 投标截止时间 | 2017年06月13日09时30分止 |  |  |
| 开标日期 | 2017年06月13日09时30分 |  |  |
| 投标、开标地址 | 枫树岭镇小额公共资源交易中心 |  |  |
| 投标保证金 | 2600元 | 资料报名费 | 200元 |
| 联系方式 | 王红昌：18757577789（657789） 徐 翔：13735844694（674694） |  |  |

备注：1、送单位监督小组和领导小组备案。

2、此公告必须在淳安县小额公共资源交易网站上同步公示。

枫树岭镇汪村村来料加工厂房修整工程

招

标

文

件

枫树岭镇小额公共资源交易中心

二O一七年六月一日

枫树岭镇汪村村来料加工厂房修整工程

招标文件

一、项目名称：枫树岭镇汪村村来料加工厂房修整工程

二、项目概况：

1、见预算和图纸；

2、资金来源：县移民局

3、项目工期90天。

三、报名条件：

企业资质要求：通过2017年度上半年淳安县建筑业施工企业诚信考核且注册地在本县范围内建筑装修装饰工程施工总承包资质二级及以上的施工企业单位，县外企业需经进淳备案登记。

四、法定代表人或委托代理人携带资料原件及复印件报名（复印件加盖单位公章）：

①企业营业执照副本、资质证书副本；

②建设行政主管部门核发的安全生产许可证副本；

③建筑工程二级建造师及以上证书（持B证）；

④法定代表人资格证书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。

五、报名和现场踏勘：

1、报名时间：2017年06月02日至2017年06月08日16时00分止；

2、现场踏勘（自行踏勘）时间与报名时间同步。

六、投标截止时间：2017年06月13日09时30分止。

七、开标日期：2017年06月13日09时30分。（以交易中心开标室挂钟时间为准）

八、开标、评标、定标办法

1、本工程开标、评标、定标活动在枫树岭镇便民服务中心三楼进行。

2、本工程投标有效优惠幅度为工程预算价的6%～13%（优惠幅度每间隔0.2%设置一个乒乓球号共计36个球）。招标工程量：以发包人编制的工程量为准。工程预算总价为132036.00元；其中，工程暂估价为960.00元，暂列金为4606.14元，合计：5566.14元;投标报价必须在115594.92元～124447.81元范围之内（保留2位小数），否则为废标。

3、投标截止时间到达后即开标，由建设单位和投标单位各派1名代表，分别摇出1个让利号，然后相加除2得出平均值（基准优惠率），计算出基准价。评标基准价＝工程预算总价（扣除招标文件以具体金额明确的暂估价、暂列金额）×（1－基准优惠率）＋招标文件以具体金额明确的暂估价、暂列金额（以此计算方法为准，过程保留完整小数位，最终结果四舍五入保留两位小数）。

4、评标小组对标书中工程名称、投标报价大小写、工期、质量标准、投标保证金、履约保证金、项目经理、公司盖章、法人盖章等内容进行检查，对填写内容与招标文件要求和报名资料一致、齐全的有效标书逐个进行报价(大小写不一致以大写为准)。

5、投标单位的报价与基准价差值的绝对值最接近者为中标候选人；当绝对值相同时，报价低者为中标候选人；当报价相同时，抽签决定以数字大者为中标候选人；投标报价高于基准价，合同价按基准价执行。投标报价低于基准价，合同价按投标报价执行。

6、开标时，法定代表人或委托代理人必须携带本人身份证原件。报名人与递交标书人必须和报名资料一致。

7、投标时应当递交以下材料：

投标文件（密封）：  ① 投标书；② 投标承诺书

其他材料（不密封）：① 投标人身份证；② 授权委托书；③ 投标保证金

8、有下列情况之一者，投标文件无效：

(1)未密封、加盖密封章的，档案袋封面未注明项目名称及投标单位等内容；

(2)投标书未加盖单位印章、法定代表人或其委托的代理人未签字或盖章的；

(3)逾期送达的或者未送达指定地点的；

(4)未按招标文件要求字迹模糊、辩认不清的；投标书填写不完整的；填写内容与招标文件要求及报名资料不一致的；投标总价未保留两位小数；

(5)投标单位递交两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；

(6)超出本招标文件预算价规定让利范围的报价。

（7）不响应招标文件中提出的其它实质性要求的，废标及无效标均不报价。

九、投标、开标地址：淳安县枫树岭镇小额公共资源交易中心（枫树岭镇便民服务中心三楼）

十、资料费及投标保证金：报名时需交标书资料费200元，资料费不退；投标前须缴纳人民币2600元的投标保证金，未列入中标候选人的单位当场退还，中标单位转为履约保证金，接到中标通知书后、签订合同前补齐全数履约保证金（履约保证金为预算价的10%：13000元），工程竣工验收合格后一个月内退还（不计息）。

十一、联系方式：联系人：王红昌

十二、其他：

1、中标候选单位在接到中标通知书 5 天内与建设单位签订承包合同及廉政协议书，逾期作自动放弃，由顺序第二位签订合同。

2、施工质量要求：

（1）工程质量等级为合格及以上。

（2）乙方应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

（3）本工程乙方应严格按照设计图纸及施工规范施工，自觉使用成品砂、预拌砂浆、预拌混凝土，不擅自到河道、山林、田地取砂，随时接受甲方的检查检验。

3、安全施工：

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。做好必要的安全防护措施，消除事故的隐患，如施工期间出现安全事故，其一切责任和因此发生的费用均由乙方承担。

4、工程款结算与支付：

工程款暂由中标人垫资兴建，工程完工后经镇政府及上级有关部门验收合格后，按合同付款方式付款。

十三、附则：

本招标文件未尽事宜，遵照国家有关法律、法规及规范性文件的有关规定执行。

枫树岭镇小额公共资源交易中心

2017年06月01日

投  标  书

致：（招标人名称）

1、根据已收到贵方的                             工程的招标文件，遵照有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件其他有关文件后，我方愿以人民币（大写））         万       仟     佰        元      角      分整（RMB：¥              .   元）的投标报价并按图纸、合同条款等的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，共计      日历天内竣工并移交全部工程。

4、一旦我方中标，我们承诺质量标准为         。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价      %的履约保证金。

6、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

8、我方的金额为人民币（大写）             元（RMB：¥      元）的投标保证金与本投标函同时递交。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）

电话：

日期：       年   月  日

投 标 承 诺 书

枫树岭镇人民政府：

本公司已详细阅读（工程名称）                 之招标文件，现自愿就参加该工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：

1、遵守中华人民共和国、浙江省、杭州市、淳安县有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。

2、投标文件无虚假不实的内容。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

3、工程实施过程中，保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备。

4、保证本公司未处在不良行为公示期（公示范围以相关行政部门公布的受限地域范围为准）。

5、保证本公司未处在财产被接管、冻结、破产状态。

6、投标人对《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法》条款作了充分的理解，自愿响应和完全接受《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法》的追责条款对投标人予以追责和处罚。

本公司若违反以上承诺，将无条件接受有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收投标保证金及限制在淳安县投标等一切法律责任。

投标人（签字）：

法定代表人（盖章、签字）：        项目经理（签字）：

年    月    日

注：投标人必须对投标承诺书作出承诺，否则该投标书为废标。

法人代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：      性别：      年龄：      职务：

系                       的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                                  （盖公章）

日  期：      年       月       日

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （单位名称）的       （姓名）为我公司参加                        的报名、开标、签署本工程合同和处理与之有关的一切事务的活动代理人。

无转委托权，特此委托：

代理人姓名：          性别：          年龄：

身份证号码：                         职务：

投标人：                              （盖公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

授权委托日期：     		   年       月       日

枫树岭镇小额公共资源交易项目投标报名表

| 项目名称 | 枫树岭镇汪村村来料加工厂房修整工程 |
| --- | --- |
| 招标单位 | 枫树岭镇汪村村村民委员会 |
| 项目地址 | 汪村村田畈自然村 |
| 投标单位报名情况 |  |
| 投标单位 |  |
| 资质等级 |  |
| 法定代表人 |  |
| 委托代理人 |  |
| 项目经理 |  |
| 联系电话（委托代理人） |  |
| 投标报名时间 | 年 月 日 时 分 |
| 投标报名接受人审查意见 | 审查人签名： 年 月 日 |
| 备注 | - 投标报名人应如实填写 - 所有资料、证书原件和复印件应该相符，原件由接受人审查后退还，复印件留存； - 投标报名结束后，招标人应进行汇总，并将投标报名汇总送单位监督小组及领导小组备案 |

建设工程施工合同

枫树岭镇汪村村来料加工厂房修整工程

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分　　协议书

发包人（全称）： 淳安县枫树岭镇汪村村村民委员会

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：枫树岭镇汪村村来料加工厂房修整工程

工程地点：枫树岭镇田畈自然村

工程内容：详见招标预算文件

工程立项批准文号：                 /         
     资金来源：      国有

二、工程承包范围

承包范围： 按照招标文件提供的工程量清单

三、合同工期：

开工日期： 以开工令为准 （以监理开具的开工令为准）

竣工日期：开工令后90天  。
　　合同工期总日历天数 90日历天数

四、质量标准

工程质量标准：合格及以上

五、合同价款

金额（人民币大写）：

小写：￥

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书
　　2、中标通知书
　　3、投标书及其附件
　　４、本合同专用条款
　　５、本合同通用条款
　　６、标准、规范及有关技术文件
　　７、图纸
　　８、工程量清单
　　９、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2017 年     月      日
　 合同订立地点： 淳安县枫树岭镇

发包人：（公章）                 　     承包人：（公章）                  
法定代表人：　　　                      法定代表人：　　　            
委托代表人：　　　　                    委托代表人：

第三部分　　专用条款

一、词语定义及合同文件
　　２、合同文件及解释顺序
　　合同文件组成及解释顺序：协议书、合同专用条款，合同通用条款,中标通知书，施工投标文件(工程报价单)及附件，招标文件及附件，工程量清单,财政审核的预算，图纸及图审报告，标准规范及技术文件。

３、语言文字和适用法律、标准及规范
　　3.1本合同除使用汉语外，还使用    /   语言文字。
　　3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中国人民共和国相关法规
　　3.3适用标准、规范
　　适用标准、规范的名称： 现行国家、部省、市相关标准、规范

4、图纸
　　4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后提供图纸2套。
　　发包人对图纸的保密要求：  未经发包人同意不得外传。
　　使用国外图纸的要求及费用承担：   /    
　　二、双方一般权利和义务
　　５、工程师
　　5.2监理单位委派的工程师

单位：

姓名：            　　　　　　　　职务：

姓名：                            职务：        
　　发包人委托的职权：质量、进度、安全管理，文明施工、环境保护、风险管理，投资控制与工程组织协调。
    需要取得发包人批准才能行使的职权：开工令、停工令、经济签证、投资控制、计量支付及其它重大事项。
　　5.3发包人派驻的工程师
　　姓名：         　　　　　　　　职务：工程师
　　职权：工程现场管理与远外层协调
　　5.6不实行监理的，工程师的职权：

７、管理人员
　　工程项目负责人：                施工员：

８、发包人工作
　　8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 
　　（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前具备进场施工条件。
　　（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水、电，开工前由甲方接到工地边，工地内由乙方自行布置。
　　（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已开通  
　　（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前7天 
　　（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：  按规定的相关时间内办理。 
    （6）水准点与座标控制点交验要求：在开工前7天内发包人组织交底、双方及监理、测绘方签字记录。
　　（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7日内。
　　（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 整个合同工期内。 
　　（9）双方约定发包人应做的其他工作：  需要时另行商定
　　8.2发包人委托承包人办理的工作：需要时另行商定
　　９、承包人工作
　　9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交： 无  
　 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 合同签定后10天内承包方向发包方递交办理质量安全监督和施工许可证的所有资料。每月22日向监理和业主提供施工月报，下月施工计划，计量支付申报表，一式三份。
　 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按工程需要在施工范围内提供必要照明、看守、围栏和警卫安全措施。若承包人在履行上述义务造成的工程事故和人员伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。 
　 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关部门规定办理交通、环保和环卫等手续，尤其要采用必要的措施，降低噪音，减少对周围环境的干扰，并对可能造成的后果负责。
　　（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 在工程未移交发包方之前，承包人负责已完工程的保养维护工作，承包人承担保护费。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木、高压线的保护要求及费用承担：在施工期间确保周围地下管线、地上各种线路、临近建筑物的安全，费用含在投标报价的其它措施费内，若因承包方原因造成损失，由承包方承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求： 按政府有关规定做到文明施工，临时设施整洁，在工程竣工验收后，15天内清场。如不及时清场的，发包人有权处理清场，清场费用从工程款扣除。
　　（9）双方约定承包人应做的其他工作：  承包方必须无条件的配合业主平行发包的其它专业工程，不计配合费用。 
　　三、施工组织设计和工期
　　１０、进度计划
　　10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：在开工前向监理方提供两份完整的施工组织设计和两份施工总进度计划。
　　工程师确认的时间：3天内。
　　10.2群体工程中有关进度计划的要求：   /  
　　１３、工期延误
　　13.1双方约定工期顺延的其他情况：（1） 如发包人未能按合同规定为承包人创造必要的开工条件，或监理工程师未能在合同规定的时间内发出开工令，而使承包人原承诺的工期受到实质影响 ，承包人有权 提出延长工期的要求，同时承包人理解发包人前期准备工作的难度，免予费用索赔，由于承包人原因导致工程延期开工，因此引起的工程延误，由承包人承担相应责任。（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； （3）发包人未按合同约定进行中间验收、隐蔽工程验收及变更签证。（4）设计变更和工程量增加大于合同工程量10%以上；（5）不可抗力；
　　四、质量与验收
　　１７、隐蔽工程和中间验收
　　17.1双方约定中间验收部位：    /   
　　１９、工程试车
　　19.5试车费用的承担：   /  
　　五、安全施工

20、安全施工与检查

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

21、安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前１４天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

22、事故处理

22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。    
　　六、合同价款与支付
　　２３、合同价款及调整
　　23.2本合同价款采用可调总价合同 方式确定。
　　（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：   /  
　　风险费用的计算方法：   /  
　　风险范围以外合同价款调整方法：   /   
　　（2）采用可调总价合同，合同价款调整方法：  本合同工程量及项目的增加或减少，在中标的工程量清单报价中有类似报价的采用清单中的类似项目综合单价，没有类似项目单价的，由承包人依据《浙江省建筑工程预算定额2010版》《浙江省安装工程预算定额2010版》《浙江省市政工程预算定额2010版》《浙江省建筑安装工程取费定额2010版》《杭州市建设工程造价信息淳安价》《浙江省造价信息》计算并按投标优惠幅度同比例优惠（信息价按预算审核时信息价，再根据合同要求调整）。承包人测算的项目单价必须经发包人及监理认可后方可调整。
    （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：   /  
　　23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）、经现场监理、业主代表确认的签证单及设计变更联系单

（2）、主要材料调差执行淳安县人民政府下发的相关文件

（3）、如政府部门出台相关文件，本工程同步执行

２４、工程预付款
　　发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/。
　　扣回工程款的时间、比例：/。
　　２５、工程量确认
　　25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月22日提交，监理在三天内予以复核，逾期视为确认。
　　２６、工程款（进度款）支付
　　双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在合同期内完成工程建设，质量通过验收合格的，建设方在本年度预付承包方审计后工程款的95%，剩余5%的工程款作质保金待质保期满无质量缺陷后付清。
　　七、材料设备供应
　　２７、发包人供应
　　27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
　　（1）材料设备单价与一览表不符：   /  
　　（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：   /  
　　（3）承包人可代为调剂串换的材料：   /  
　　（4）到货地点与一览表不符：   /  
　　（5）供应数量与一览表不符：   /  
　　（6）到货时间与一览表不符：   /  
　　27.6发包人供应材料设备的结算方法：   /  
　　２８、承包人采购材料设备
　　28.1承包人采购材料设备的约定：所有材料设备由承包人采购，费用承包人承担，材料进场前按规定报验和第三方检验。
　　八、工程变更

执行《淳安县政府投资项目工程变更管理实施细则》

九、竣工验收与结算

竣工验收按国家有关规定进行，按本县质量监督站有关程序要求操作。

竣工验收通过后，承包人应在2个月内，特殊情况3个月内提交完整竣工结算报告及结算资料。发包人在收到承包人递交的完整竣工结算报告及结算资料（原件）后15天内提出审核意见，在45天内内审计完毕。

３２、竣工验收
　　32.1承包人提供竣工图的约定：  验收前7天向发包方提供4套完整的竣工资料原件。
　　32.6中间交工工程的范围和竣工时间： / 
　十、违约、索赔和争议
　　３５、违约
　　35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
　　本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 双方协商解决。 
　　本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：  双方协商解决。   
　　本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：  双方协商解决。   
　　双方约定的发包人其他违约责任：  发生时双方协商解决。 
　　35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
　　本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：工期罚款和索赔以合同工期为计算基准，因承包人原因造成延误工期，每延误一天按1000元对承包人罚款，合同工期每提前一天按1000元对承包人奖励，但最多不超过工程合同价款的5%。
　　本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 负责返修，直至合格，费用自理，同时扣罚相应的履约保证金。  
　　双方约定的承包人其他违约责任：  人员、设备不到位的违约责任，①项目经理（工程项目负责人）和主要技术人员不到位按每人次1000元进行罚款，②主要机械设备不到位，按每套每台班10000元进行罚款，③每发生一次4级以上安全事故，按合同总价的0.5%罚款。
　　３７、争议
　　37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

“本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按

下列第（二）种方式解决；

（一）提交  /  仲裁委员会仲裁。
　　（二）依法向人民法院起诉”

十一、其他
　　３８、工程分包
　　38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：  / 
　　分包施工单位为：   /  
　　３９、不可抗力
　　39.1双方关于不可抗力的约定：  按通用条款  
　　４０、保险
　　40.6本工程双方约定投保内容如下：
　　（1）发包人投保内容：按通用条款  
　　发包人委托承包人办理的保险事项：   /  
　　（2）承包人投保内容：承包人必须对本工程投保《建筑工程一切险》、《第三方责任险》、《农民工工伤保险》等，保费承包人承担。
　　４１、担保
　　41.3本工程双方约定担保事项如下：
　　（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：   /  担保合同作为本合同附件。
　　（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：提供合同总价5%的履约担保金（如承包方不能及时交纳，发包方可直接在预付款或第一次工程示中扣除）担保合同作为本合同附件。
　　（3）双方约定的其他担保事项： 履约担保金中，管理人员到位保证占20%，主要设备到位保证占20%，工程质量保证占30%，安全保证占30%。 
　　４６、合同份数
　　46.1双方约定合同副本份数：副本4份，正本2份
　　４７、补充条款

- 中标的项目经理（工程项目负责人）原则上不得更换，更换中标的项目经理（工程项目负责人），是违约行为，乙方须支付合同总价1%的违约金。各项目部项目经理（工程项目负责人）、专职安全员等主要成员，在每次监理例会、工程分项分部验收、各种综合检查、技术交底中，项目经理不到一次罚款1000元，其他人员不到罚款500元。另外项目经理（工程项目负责人）每月应到工地22天以上，由监理项目部负责登记，不足者1000元/天罚款。

- 每月的工程进度款支付，按发包方的《工程进度款计量支付管理办法》执行。

- 合同签订后，承包方对工程量清单进行复核，复核结果必须在开工后的30天内上报发包方，发包方报财政审核，财政审核确认后调整工程造价。承包方超过30天不报视为对施工图工程量清单的认可，放弃因工程量清单错误引起的索赔。

- 渣土按发包方指定地点弃倒，乱倒余土、渣每立方米罚款200元。

- 承包人应配合建设单位作好内审工作。

- 工程量清单中的暂估价项目，施工前先报价（报价已按招标同等让利，按规定计取税和规费），监理、业主、财政审核后实施。

- 工程变更及签证必须在竣工验收前报审，竣工验收后还未上报的工程变更及签证，承包人做自动放弃处理，发包人不予受理。

- 竣工验收通过后，承包人必须在竣工验收通过之日起1个月内提供工程结算资料，逾期每天按500元延误罚款额度进行处罚。

- 承包人在合同协议书签署后7天内未按招标文件前附表第21项规定的金额向发包人提交履约担保的，发包人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

- 监理及政府监管部门每发出一次整改通知单，扣履约保证金的千分之五，累计达七次以上报主管部门通报批评！

- 承包方使用木材与脚手片必须符合淳安县林业部门的规定

- 合同签定后10天内承包方向发包方递交办理质量安全监督和施工许可证的所有资料，逾期提供的，逾期的时间从合同总工期内扣除。

- 承包人要严格按照政府出台的相关政策及发包人出台的最新规定在发包人与监理单位监管下执行。

- 本工程使用的砂石材料必须使用成品砂，严禁从山林、田地、河道自行采砂，若被发现有上述行为或经信访查实，视情节严重处以1万至10万元处罚。

附件1：《工程质量保修书》

工程质量保修书

发包人（全称）： 淳安县枫树岭镇汪村村村民委员会

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 枫树岭镇汪村村来料加工厂房修整工程 签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围：地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

__按合同及竣工验收结算的所有项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_贰__年；

⒊装修工程为 贰年；

⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为_贰_年；

⒌供热与供冷系统为_贰_个采暖期、供冷期；

⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_贰_年；

⒎其他项目保修期限约定如下：壹_年。

若有关文件已有保修规定的以文件为执行依据。

质量保修期自该工程竣工接收之日起计算。

三、质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。保修金为工程结算造价的5%。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：保修金壹年期满退还5%。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                  法定代表人（签字）：

承包人（公章）：                  法定代表人（签字）：

2017 年    月     日

工程施工承诺书

枫树岭镇汪村村村民委员会：

根据你方招标的枫树岭镇汪村村来料加工厂房修整工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究该项目招标文件、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意全部按照招标文件、合同的规定，郑重作出以下承诺：

一、关于工程工期

我方承诺将严格按照招标文件、合同条款规定的90天（日历天）内完工并通过验收的规定，如逾期不能完工通过验收，愿意按照合同相应条款的规定接受贵方的处罚。

二、关于工程质量

我方承诺将严格按照设计图纸和预算进行施工，自觉使用成品砂、预拌砂浆、预拌混凝土，不擅自到河道、山林、田地取砂，确保质量达到合格标准，并在工程结算时提供5%的保修金。

三、关于工程变更

我方承诺不随意变更工程内容，如有变更须向贵方提交书面变更资料并经同意后方可进行施工，并及时进行工程变更签证。若未经贵方同意擅自变更或未及时进行工程签证，该工程量由我方自行承担。

四、关于人员管理

我方承诺五大员必须到岗到位，五大员将认真履行岗位职责，并常驻现场。接受贵方的考勤，如五大员不能到位或缺勤，愿意按照合同相应条款的规定接受贵方的处罚。

五、关于文明施工

我方承诺在施工期间将认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。所有工程建设施工作业人员必须经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。如发生意外与贵方无关，由我方承担所有责任。

六、关于资料提供

我方承诺在工程完工通过验收一个月内向贵方提供两套完整的审计资料，如逾期不能提供，按每逾期一天罚款500元接受处罚，直到资料提交为止。

承诺单位：

承 诺 人：

年   月   日

廉  政  协  议

为进一步加强小额公共资源交易的廉政建设，特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1、甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2、甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4、甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5、甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6、甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1、甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、本协议一式四份，由甲、乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位（盖章）：                 乙方单位（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

日期：2017年  月  日                  日期：2017年  月   日